## Sheet1
人员 | 版本类别 | time axis 2020-11-02 to 2021-01-11
 | time axis 2020-11-02 to 2021-01-11
郭纳福 |  | 2020-11-09: 准备安装界面编码; 2020-11-10: 准备安装界面编码; 2020-11-11: 准备安装界面; 2020-11-12: 测试界面编码; 2020-11-13: 测试界面编码; 2020-11-16: 安装界面编码; 2020-11-17: 安装界面编码; 2020-11-18: 准备安装界面业务编码及自测; 2020-11-19: 准备安装界面业务编码及自测; 2020-11-20: 测试页面业务编码及自测; 2020-11-23: 安装界面编码及自测; 2020-11-24: 与服务端联调; 2020-11-25: 与服务端联调; 2020-11-26: 与服务端联调; 2020-11-27: 与服务端联调
胡晓东 |  | 2020-11-05: dbus接口授权实现调研; 2020-11-06: 请假一天; 2020-11-09: 配置文件解析和设备获取接口编码; 2020-11-10: 准备装接口编码; 2020-11-11: 准备装接口编码; 2020-11-12: 测试安装接口编码; 2020-11-13: 测试安装接口编码; 2020-11-16: 安装接口编码; 2020-11-17: 安装接口编码; 2020-11-18: 准备装接口自测; 2020-11-19: 准备装接口自测; 2020-11-20: 测试安装接口自测; 2020-11-23: 安装接口自测; 2020-11-24: 与前端联调; 2020-11-25: 与前端联调; 2020-11-26: 与前端联调; 2020-11-27: 与前端联调; 2020-11-30: prime-ofload方案实现; 2020-12-01: prime-ofload方案实现; 2020-12-02: deb打包; 2020-12-03: deb打包